## PrzedmiarSiecCieplnaCzescI
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe "EXA" Sp. z o.o. |  | 15-266 Białystok, ul.Śląska 2/1
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI | : | Sieć cieplna ul.Piłsudskiego i ul. 11-go Listopada
ADRES INWESTYCJI | : | Bielsk Podlaski ul. Piłsudskiego i ul. 11-go Listopada
INWESTOR | : | MPEC S.A.
ADRES INWESTORA | : | 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 22
BRANZA | : | Sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE | : | Krzysztof Ołdyński
WYKONAWCA : |  | INWESTOR :
MATERIAŁY PREIZOLOWANE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
KSIAZKA PRZEDMIARÓW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 | Sieć cieplna ul. Piłsudskiego i ul. 11-go Listopada w Bielsku Podlaskim
1.1 | Roboty ziemne
1 d.1.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3
|  | 501 | m3 | 501.00
|  |  |  | RAZEM | 501.00
2 d.1.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3
|  | 1252 | m3 | 1252.00
|  |  |  | RAZEM | 1252.00
3 d.1.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III P.z. wykop ręczny | m3
|  | 46 | m3 | 46.00
|  |  |  | RAZEM | 46.00
4 d.1.1 | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. - wariant 1-Podsypka i zasypka 46m3+190m3= 236m3 | m3
|  | 236 | m3 | 236.00
|  |  |  | RAZEM | 236.00
5 d.1.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - wariant 1 | m3
|  | 296 | m3 | 296.00
|  |  |  | RAZEM | 296.00
6 d.1.1 | KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2
|  | 210 | m2 | 210.00
|  |  |  | RAZEM | 210.00
7 d.1.1 | KNR 2-31 0813-05 | Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m
|  | 10 | m | 10.00
|  |  |  | RAZEM | 10.00
8 d.1.1 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2
|  | 660 | m2 | 660.00
|  |  |  | RAZEM | 660.00
9 d.1.1 | KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2
|  | 660 | m2 | 660.00
|  |  |  | RAZEM | 660.00
10 d.1.1 | KNR 2-31 0502-01 | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Płytki chodnikowe z demontażu | m2
|  | 210 | m2 | 210.00
|  |  |  | RAZEM | 210.00
11 d.1.1 | KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Materiał z demontażu | m
|  | 10 | m | 10.00
|  |  |  | RAZEM | 10.00
12 d.1.1 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2
|  | 660 | m2 | 660.00
|  |  |  | RAZEM | 660.00
13 d.1.1 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm | m2
|  | 660 | m2 | 660.00
|  |  |  | RAZEM | 660.00
14 d.1.1 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm | m2
|  | 660 | m2 | 660.00
|  |  |  | RAZEM | 660.00
15 d.1.1 | KNR 2-18 0613-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m P.z. Studzienka odpowietrzająca | stud.
|  | 1 | stud. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00
16 d.1.1 | KNR 2-19 0218-01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kabl ielktrycznych przepustem dwudzielnym | zabezp.
|  | 25 | zabezp. | 25.00
|  |  |  | RAZEM | 25.00
17 d.1.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2
|  | 1518 | m2 | 1518.00
|  |  |  | RAZEM | 1518.00
1.2 | Roboty montażowe sieci preizolowanej
18 d.1.2 | KNNR 4 2302-01 | Montaż rur preizolowanych o śr. do 219,1/315 mm (gr.ścianki 4,5 mm) P.z. montaż rur preizolowanych czarnych bez szwu Dn=150/250mm | m
|  | 748 | m | 748.00
|  |  |  | RAZEM | 748.00
19 d.1.2 | KNNR 4 2304-03 | Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 219,1/315 mm (gr.ścianki 4,5 mm) ze stali węglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie | złącz.
|  | 102 | złącz. | 102.00
|  |  |  | RAZEM | 102.00
20 d.1.2 | KNNR 4 2308-01 | Montaż muf tulejowych o śr.rury osłonowej 315 mm i śr.zewn.rury stalowej 219,1 mm P.z. Izolacja połączeń z mufą termozgrzewalną Dn250mm | muf.
|  | 102 | muf. | 102.00
|  |  |  | RAZEM | 102.00
21 d.1.2 | KNR 2-20 0219-07 | Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 168.3/250 mm; grubość ścianek rur stalowych 4.5 mm L=1x1m, | szt.
|  | 24 | szt. | 24.00
|  |  |  | RAZEM | 24.00
22 d.1.2 | KNR 2-20 0222-03 | Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kompensatory typu E o średnicy 168.3/250 mm; grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm Kompensator preizolowany Dn150/250 | szt.
|  | 2 | szt. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
23 d.1.2 | KNR 2-20 0228-01 | Elementy rurociągów z rur preizolowanych - prefabrykowane punkty stałe dla rur o śr. 273.0/400 mm; płyta stabilizująca 550 mm P.z. Preizolowany punkt stały kątowy Dn150/250mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
24 d.1.2 | KNR 2-20 0113-08 | Przejścia przez ścianę betonową o grub. 15-20 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 250-300 mm P.z. Pierścień przejścia przez ścianę Dn250mm | szt.przejsc
|  | 6 | szt.przejsc | 6.00
|  |  |  | RAZEM | 6.00
25 d.1.2 | KNR 2-20 0113-08 | Przejścia przez ścianę betonową o grub. 15-20 cm dla rurociągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych o śr. 250-300 mm P.z. Pierścień przejścia przez ścianę Dn250mm - adapter | szt.przejsc
|  | 2 | szt.przejsc | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
26 d.1.2 | KNR-W 2-19 0306-12 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm P.z. Rękaw końcowy termokurczliwy Dn150/250mm | szt
|  | 4 | szt | 4.00
|  |  |  | RAZEM | 4.00
27 d.1.2 | KNR 7-29 0501-07 | Badania radiograf.obwodowych doczołowych złączy spaw.rur metodą ekscentryczną.Śr.zew.rur 159 mm.Grub.ścianki do 14 mm | złącz.
|  | 102 | złącz. | 102.00
|  |  |  | RAZEM | 102.00
28 d.1.2 | KNR 2-20 0308-02 | Odpowietrzenia rurociągów o śr. 25-32 mm sieci cieplnych dla ciśnień 1.6 MPa P.z. Element preizolowany z odpowietrzeniem | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
29 d.1.2 | KNR 7-09 2501-12 | Montaż zaworów spawanych o śr.nom. 150 mm na ciśnienie nom.do 2.5 MPa | szt.
|  | 2 | szt. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
30 d.1.2 | KNR 2-20 0222-03 | Elementy rurociągów z rur preizolowanych - kompensatory typu E o średnicy 168.3/250 mm; grubość ścianek rur stalowych 4.0 mm P.z. zawór preizolowany Dn150mm | szt.
|  | 2 | szt. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
31 d.1.2 | KNNR 4 2208-03 | Odwodnienia rurociągów sieci cieplnych o śr. 40 mm dla ciśnień 1.6 MPa | kpl.
|  | 2 | kpl. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
32 d.1.2 | KNR 7-09 0102-06 | Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych.Spoiny nie badane radiologicznie.śr.rurociągu do 159 mm grub.ścianki do 10mm | złącz.
|  | 20 | złącz. | 20.00
|  |  |  | RAZEM | 20.00
33 d.1.2 | KNNR 4 0516-07 | Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 150 mm i grub. ścianek 5,0 mm | m
|  | 5.5 | m | 5.50
|  |  |  | RAZEM | 5.50
34 d.1.2 | KNZ 15 20-06 | Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 65 mm i gr. izolacji 40 mm P.z. Poduszki kompensacjne 1000x250mm | szt.
|  | 146 | szt. | 146.00
|  |  |  | RAZEM | 146.00
35 d.1.2 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m
|  | 748 | m | 748.00
|  |  |  | RAZEM | 748.00
36 d.1.2 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | m
|  | 144 | m | 144.00
|  |  |  | RAZEM | 144.00
1.3 | Płukanie i próby
37 d.1.3 | KNNR 4 2106-01 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm | m
|  | 748 | m | 748.00
|  |  |  | RAZEM | 748.00
38 d.1.3 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m
|  | 8 | odc.200m | 8.00
|  |  |  | RAZEM | 8.00
39 d.1.3 | KNNR 4 2107-01 | Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr. do 150 mm | szt.
|  | 4 | szt. | 4.00
|  |  |  | RAZEM | 4.00
1.4 | Sygnalizacja alarmowa
40 d.1.4 | KNNR 4 2321-01 | Połączenia przewodów alarmowych na mufie | połączenie
|  | 210 | połączenie | 210.00
|  |  |  | RAZEM | 210.00
41 d.1.4 | KNNR 4 2322-03 | Montaż elementów systemu alarmowego - kabel łączacy - BS-SL4 | szt.
|  | 1 | szt. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00
42 d.1.4 | KNNR 4 2322-03 | Montaż elementów systemu alarmowego - kabel łączacy - BS-SL2 | m
|  | 5 | m | 5.00
|  |  |  | RAZEM | 5.00
43 d.1.4 | KNNR 4 2322-06 | Montaż elementów systemu alarmowego - ogniwo łącznikowe BS-RFA | szt.
|  | 2 | szt. | 2.00
|  |  |  | RAZEM | 2.00
44 d.1.4 | KNNR 4 2322-01 | Montaż elementów systemu alarmowego - Puszka pomiarowa BS-MD2 | szt.
|  | 1 | szt. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00
45 d.1.4 | KNNR 4 2322-05 | Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa BS-AD | szt.
|  | 1 | szt. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00
46 d.1.4 | KNNR 4 2322-05 | Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa BS-AD | szt.
|  | 1 | szt. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00
47 d.1.4 | KNNR 4 2323-01 ST 5.3 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy | pom.
|  | 102 | pom. | 102.00
|  |  |  | RAZEM | 102.00
48 d.1.4 | KNNR 4 2323-02 ST 5.3 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny | pom.
|  | 1 | pom. | 1.00
|  |  |  | RAZEM | 1.00